**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. 2560**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล**

**อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนคราชสีมา**

**สารบัญ**

หน้า

1. ส่วนที่ 1 บทนำ 3
2. ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 5
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 21
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข 32
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 37

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 59
2. แผนงานงบกลาง 61

--------------------------

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติงานจะทำให้การตัดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

**1.1 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

 2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

**1.2 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงาน พัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แบบบูรณาการ

**ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแล้วประกาศใช้ การประกาศแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานสองส่วนคือ

 ส่วนที่ 1 บทนำ

 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

**ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผน**การดำเนินงาน

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ) ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

 จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

**รวบรวมโครงการ/กิจกรรม**

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**ดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**เสนอร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ**

ผู้บริหารท้องถิ่น

**ประกาศใช้**

**1.3 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**2.1 สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่****ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ****งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** 1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ร่องระบายน้ำและ  การปรับปรุงดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน | 15 | 24.59 | 4,008,000 | 4 | กองช่าง |
|  1.2 ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ | 2 | 4.25 | 663,000 | 1 | กองช่าง |
| **รวม** | **17** | **-** | **4,671,000** | **-** | กองช่าง |
| 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ,ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 2.1 จัดการศึกษาปฐมวัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน | 8 | 40 | 7,423,000 | 66 | กองการศึกษา |
|  2.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10 | 100 | 1,236,000 | 100 | กองการศึกษา |
|  2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  | 2 | - | 180,000 | - | กองการศึกษา |
| **รวม** | **20** | **-** | **8,839,000** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่****ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ****งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **3 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข** 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ติดเชื้อเอดส์ | 4 | 66.66 | 210,000 | 2 | สำนักปลัด |
|  3.2 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดีและการ  ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด | 6 | 100 | 692,500 | 100 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **10** | **-** | **902,500** | **-** | สำนักปลัด |
| **4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล** 4.1 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และ สอดคล้องต่อภารกิจ | 4 | 20 | 670,000 | 21 | ทุกส่วน |
|  4.2 การจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุนโยบายและ บริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ประชาชนมีส่วนร่วม | 9 | 56.25 | 306,300 | 16 | ทุกส่วน |
|  4.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและสวัสดิการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน | 34 | 100 | 15,609,320 | 100 | ทุกส่วน |
|  **รวม** | **47** | **-** | **16,585,620** | **-** | **ทุกส่วน** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** 5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ ลดอุบัติเหตุ | 1 | 12 | 80,000 | 1 | สำนักปลัด |
|  5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและ ปลอดภัย | 1 | 7.69 | 350,000 | 12 | สำนักปลัด |
|  5.3 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม | 1 | - | 80,000 | - | สำนักปลัด |
| **รวม** | **3** | **-** | **510,000** | **-** | **สำนักปลัด** |
| **6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** **การพาณิชย์ ,การเกษตรและการอุตสาหกรรม** 6.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต | 1 | 25 | 30,000 | 17.60 | สำนักปลัดส่วนส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **1** | **-** | **30,000** | - | - |
| **7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว** |  |  |  |  | - |
|  7.2 บำรุงรักษา/เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ | 5 | 100 | 130,000 | 100 | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **5** | **-** | **130,000** | **-** | - |
| **งบกลาง** | **7** |  | **16,216,880** |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **110** | **-** | **55,000,000** | **-** | - |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ร่องระบายน้ำ และการปรับปรุงดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนางจำรัส ช่วงกลาง-สวนนายสมจิตร ดีช่วย)  | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด) | 200,000 บาท | บ้านโนนระเวียง | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 (บริเวณบ้านนายสุนทร-สามแยก) | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด) | 200,000 บาท | บ้านบะระเวียง | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3.  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล หมู่ที่ 4 (บริเวณนานายพร-ถนนลาดยาง) | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด) | 300,000บาท | บ้านพะไลหมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-อาคารอเนกประสงค์) | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด) | 300,000บาท | บ้านพะไลหมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5  | **ช่วงที่ 1** (บริเวณบ้านนางต้อย ศรีหงส์ – บ้านนางสงวนน้อย) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร **ช่วงที่ 2** (บริเวณบ้านนายประกอบ นาเจ๊ก – ดอนปู่ตา) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด) | 300,000 บาท | บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5  | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 | **ช่วงที่ 1** (บริเวณซอยบ้านนางสำรวย มานนท์ – ศพด.บ้านหนองโคบาล) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร **ช่วงที่ 2** (บริเวณบ้านนายสิงห์ จันคำ – บ้านนายน้อย ชัยนิคม) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด) | 300,000 บาท | บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6  | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | **จุดที่ 1** (ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนางปาน สีกากุล – บ้านนางประนอม แพงเสาร์) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.80 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 217.7 ตารางเมตร **จุดที่ 2** (บริเวณบ้านนางทองยุ่น ประวัติ – บ้านนายหวด จันสด) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด) | 182,000 บาท | บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 | บริเวณบ้านนางสุนีย์ หูช้าง คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 16.70 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 250.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด) | 126,000 บาท | บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 | **จุดที่ 1** (บริเวณบ้านนางเกตุ – บ้านนายแหวน) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม. **จุดที่ 2** (บริเวณบ้านนางทองอินทร์-วัดหนองโพธิ์)ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด) | 300,000 บาท | บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7  | **จุดที่ 1** (ต่อจากถนนเดิม-ศาลปู่ตา)ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด | 300,000บาท | บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7  | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวบึง 1  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายกระมล สุจริต – ทางแยกบ้านหนองเอี่ยน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ลงลูกลังไหล่ทางตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไลกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 17) | 500,000บาท | บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1  | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9  | ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนดินยกระดับบริเวณนานายสัมพันธ์ – นานายเสถียร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 730 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,380 ลูกบาศเมตร พร้อมเกลี่ยบดทับแน่น วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อท้างด้านนอกและด้านในช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนดินยกระดับบริเวณไร่นายทองสำ จันสด – ถนนเส้นหนองคร้อ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 780 ลูกบาศเมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไลกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 52) | 300,000บาท | บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 13. | โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคบาลเหนือ หมูที่ 13 | ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานร้านสหกรณ์ ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไลกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 2) |  182,000 บาท  | บ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที่ 13   | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 14. | โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลบึงพะไล(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ภายในตำบลบึงพะไล หรือเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นในการซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลบึงพะไล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ถนนคสล. ถนนลูกรัง และอื่นๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ ลำดับที่ ) | 400,000บาท | ถนนภายในตำบลบึงพะไล | สำนักปลัดกองช่าง |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 15. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | ซ่อมถนนลูกรัง บริเวณนานางบัวรัน ผาเดิม – นานายบุญถิ่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 306 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 35) | 118,000บาท | บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

**1.2 แนวทางการพัฒนา การเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างระบบประปาน้ำใต้ดิน (บ่อบาดาล) บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 | ขนาดสูง 11.45 เมตร เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 9) | 300,000 บาท  | บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการวางท่อส่งน้ำจากสระกลางหมู่บ้าน-สระหนองวัว บ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที่ 13 | วางท่อส่งน้ำจากสระกลางหมู่บ้าน-สระหนองวัว ถมดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ว่างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ ลงลูกรังขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 25 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม้น้อยกว่า 25 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 5) | 363,000บาท | บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1  | กองช่าง |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |

**2. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม**

 **2.1 จัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น น้ำดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันสำหรับเด็ก เยาวชน ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.กำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 10) | 50,000 บาท | อบต.บึงพะไล | กองการศึกษา |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดตามโครงการฯที่ อบต.กำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 4) | 100,000 บาท |  | กองการศึกษา |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงพะไล เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 5) | 35,000บาท | อบต.บึงพะไล | กองการศึกษา |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 4. | โครงการสร้างแรงจูงในไฝสัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี รายละเอียดตามโครงการฯที่ อบต.กำนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ ลำดับที่) | 30,000บาท | อบต.บึงพะไล | กองการศึกษา |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 240 ราย จำนวน 245 วัน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 6)- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว จัดสรรตามจำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 240 ราย วัสดุรายหัวศูนย์พัมนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ รายละ 1,700 บาท/คน/ปี | 1,584,000บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | อาหารเสริม (นม) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก ศพ.ด. จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 240 ราย จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 499,200 บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2563 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 8- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน 810 ราย (จำนวน 260 วัน) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  | 2,184,000 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวบึง-โนนระเวียง | ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบึง-โนนระเวียง ขนาดความกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 81 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 2) | 200,000บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบึง-โนนระเวียง | ก่องช่าง/กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนส่วนราชการ-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน อาหารกลางวัน | จ่ายเป็นค่าอุดหนุน อาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน 810 ราย จำนวน 200 วัน | 3,240,000บาท | โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน | กองการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

 **2.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุระนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุระนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ฯลฯ รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด  | 50,000 บาท | อบต.บึงพะไล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 เช่น ค่ารางวัล ค่าจ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุกรณ์ ค่าเครื่องดื่มและอื่นๆฯลฯ | 800,000บาท | อบต.บึงพะไล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการบรรพชาสามเณร/พรามจารณี  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมพรรพชาสามเณร/พรามจารณี ภาคฤดูร้อนประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งดำเนินการโดย อบต. เช่น ค่ารางวัล ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณและอื่นๆฯลฯ รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด  | 40,000 บาท | วัดในเขต อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการโดย อบต. เช่น ค่ารางวัล ค่าแต่งกายนางงาม ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณกรรมการตัดสินและอื่นๆฯลฯ | 130,000บาท | อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษาฯ |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2559 เช่น ค่าจัดชื้อเครื่องสังฆทาน ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าพาหนะ ค่าเครื่องดื่ม ค่าชุดแต่งกาย ค่าจ้างเหมารถชักลาก ค่าเหมาจัดทำต้นเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 70,000 บาท | วัดในเขต อบต.บึงพะไล | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 6. | โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ฯลฯ | 30,000บาท | 15 หมู่บ้าน | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการวัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.ประชาชนและเยวชน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 50,000 บาท | อบต.บึงพะไล | กองการศึกษา |  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 8. | โครงการดอกจานบาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดอกจานบาน รายละเอียดตามที่ อบต. บึงพะไล กำหนด | 40,000บาท | สวนสาธารณะป่าจาน | กองการศึกษา |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. | อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560  | จัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ  | 20,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 | สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน (จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจ่ายอำนาจระดับจังหวัด) | 6,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |

**1.3 ส่งเสริม/สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งดำเนินการโดย อบต.บึงพะไล เช่น ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ฯลฯ | 150,000บาท | โรงเรียนบึงพะไล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุให้รู้จักดูแลรักษาสุขภาพให้ถูกสุขอนามัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  | 30,000บาท | ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.บึงพะไล | กองสวัสดิการฯ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข**

 **31. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ติดเชื้อเอดส์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 50,000 บาท | 15 หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายตามโครงการฯ เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสให้มีรายได้ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 30,000 บาท | ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ในเขต อบต.บึงพะไล | กองสวัสดิการฯ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการเสริมความรู้ป้องกันโรคเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการป้องกันเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กำหนด | 30,000บาท | ประชาชนภายในตำบล บึงพะไล | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 4. | โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี | เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้อยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง | 100,000บาท | 15 หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

**3.2 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดีและการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก  |  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามโครงการของ อบต.บึงพะไล | 100,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคตามฤดูกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคตามฤดูกาล รายละเอียดตาม อบต.กำหนด | 50,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการการรณรงค์พิษสุนัขบ้า รายระเอียดตามโครงการของ อบต.บึงพะไล | 50,000 บาท  | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 4. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีกำจัดยุง ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ วัคซีนพิษสุนัขบ้า ถุงมือ ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล ฯลฯ | 300,000บาm | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 5. | โครงการพัฒนาเมือง ชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นบ้านเมืองสะอาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ ในการส่งเสริมการคัดแยกขยะ กิจกรรม BIG CLEANING DAY ทำให้ชุมชนปลอดขยะ เอียดตามโครงการของ อบต.บึงพะไล | 80,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ |  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนในการดำเนินโครงการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินการของกลุ่ม อสม. เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญญหาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หรือกิจกรรมอื่นๆ จำนวน 15 หมู่บ้าน รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน | 112,500 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล**

 **4.1 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมบุคคลากรให้มีความรู้และสอดคล้องต่อภารกิจ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 400,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการสนับสนุนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือสังการนฯลฯ | 50,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารงานคลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารงานคลัง เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. | 200,000บาท | อบต.บึงพะไล | กองคลัง |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 4. | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LASS) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LASS) ให้บรรลุผสัมฤทธิ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ E-LASS ฯลฯ | 20,000บาท | อบต.บึงพะไล | กองคลัง |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

**4.2 การจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าว และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง ฯลฯ | 100,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี และการดำเนินการจัดทำแผนชุมชน | 15,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / |
| 3. | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น จัดชื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ค่าจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ | 80,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 4. | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการ/ปรับปรุงและจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559 | 30,000 บาท  | อบต. แก้งสนามนาง | สำนักปลัด |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล | เพื่อเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม | 6,300บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 6.  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - ค่ารับรองจำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรเอกชน หรือส่วนราชการต่างๆ ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยื่อมชม ทัศนศึกษาดูงาน และอื่นๆ ฯลฯ- พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 30,000 บาท ฯลฯ | 30,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการงานวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญเหมาะสม | 3,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 8. | รายจ่ายอื่นๆ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นกลางในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ | 25,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. | โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจัดชื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ฯลฯ | 17,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและสวัสดิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประตำจำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 42,120 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2. | ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 2,750,400บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 86,400 บาท  | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4. | เงินนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 514,080 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 42,120บาท  | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6. | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนด | 3,065,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7. | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนด | 180,000บาท | อบต.บึงพะไล | กองคลัง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8. | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน | 80,000 บาท  | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วน ราชการ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9. | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนด | 478,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วน ราชการ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10. | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล | 380,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11. | ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่ารับวารสาร นิตยสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ ทำความสะอาดสำนักงาน จ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างทำของ ค่าบริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ | 850,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  |
| 12. | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าชื้อบ้าน ให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ | 429,700บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ | 30,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 14. | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ฯลฯ | 83,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่ารับวารสาร นิตยสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ ทำความสะอาดสำนักงาน จ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างทำของ ค่าบริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ | 590,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 16. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ฯลฯ | 670,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17. | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 405,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 18. | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน และใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกพิมพ์ ตรายาง แฟ้มต่างๆ สมุดบัญชีต่างๆ สมุดประวัติพนักงาน ฯลฯ | 325,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 19. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ฯลฯ | 135,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 20. | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้ถูพื้น ไม้กวด ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย จาน ช้อน ซ้อม มีด ถาด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ แก้วน้ำ จานรอง หม้อ แก้วกาแฟ น้ำจืดที่ชื้อจากเอกชนและอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ | 120,000 บาท  | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 21. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ น้ำมันเบรก ยางนอก – ใน ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ หัวเทียน ฟิลม์กรองแสง เบาะ กระจก กระจกโค้งมน  | 250,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 22. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการหรือกิจการต่างๆ ในอำนาจหน้าที่ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด จาระบี น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ | 400,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ กระดานเขียนไม้อัดสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ | 30,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด,กองช่าง |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 24. | วัสดุคอมพิวเตอร์  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดชื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน แผ่นดิสก์ โปรแกรม อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เมมบอร์ด เมมโมรี่ซิป RAM เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Lan Card วัสดุเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 193,000 บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 25. | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุเครื่องดับเพลง เช่น เครื่องดับเพลง ฯลฯ | 30,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 26. | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล,ค่าบริการโทรศัพท์,ค่าบริการไปรษณีย์,ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 570,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 27. | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เก้าอี้ ตู้เหล็ก โต๊ะทำงาน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสำรองไฟฟ้า ฯลฯ  | 177,000 บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 28. | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน และค่าจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน | 103,800บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 29. | ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องเชื่อม และจัดชื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม | 12,000บาท | อบต.บึงพะไล | กองช่าง |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 30. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 535,000บาท | อบต.บึงพะไล | ทุกส่วนราชการ |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 31. | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน | 2,000,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ครุภัณฑ์โรงงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องตัดเหล็ก | 10,000บาท | อบต.บึงพะไล | กองช่าง |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 33. | ครุภัณฑ์สำรวจ | เพื่อจัดชื้อเทปวัดระยะทาง และจัดชื้อล้อวัดระยะทาง | 14,000บาท | อบต.บึงพะไล | กองช่าง |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 34. | วัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่ไม่ได้ตั้งไว้ในหมวดอื่นๆ | 28,700บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และลดอุบัติเหตุ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล |  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  | 80,000 บาท  | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |

**5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและปลอดภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1.  | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ | 350,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |

**5.3 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ฯลฯ | 80,000 บาท  | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม**

**6.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตำบลบึงพะไล | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ส่งเสริมให้กลุ่มสตรี มีทักษะในการดำเนินชีวิตเป็นการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน | 30,000 บาท  | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**7.2 บำรุงรักษา/เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกต้นไม้สองข้างถนน สถานที่ราชการ ที่สาธารณะเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศวิทยา แหล่งน้ำ และปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน | 20,000 บาท  | อบต.บึงพะไล | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |
| 2. | โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี รายละเอียดตาม อบต. | 30,000บาท | อบต.บึงพะไล | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทย มีความสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการคลองสวยน้ำใน คนไทยมีความสุข ในกิจกรรมการกำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำในตำบลบึงพะไล รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.บึงพะไล กำหนด | 10,000 บาท | อบต.บึงพะไล | กองส่งเสริมการเกษตร |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ  | 20,000 บาท  | อบต.บึงพะไล | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 5. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักและยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000บาท | อบต.บึงพะไล | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ตามระเบียบฯ | 180,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2.  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ | 12,000,000บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ | 2,649,880บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดสืที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  | 42,000 บาท  | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5. | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นส่วนรวม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อาทิ วาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ | 900,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | **พ.ศ. 2560** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักการ ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล จำนวน 30,000 บาท | 230,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับโดยไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน (ประมาณการรายรับ จำนวน 21,500,000) | 215,000 บาท | อบต.บึงพะไล | สำนักปลัด | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |