รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ครั้งที่ 2  ประจำปี  2561

(1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

อำเภอแก้งสนามนาง     จังหวัดนคราชสีมา

บทนำ

การวางแผน  ถือเป็นการพิจารณา  และกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ปรารถนา และการวางแผนยังเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจ ตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผน”             คือ ความพยายามที่เป็นระบบ ( System  attempt ) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนาที่สุดใน

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล”          ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตาม หรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการดำเนินการ

# ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่               “การติดตาม” ( Monitoring ) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ               (Feed  back)  เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ต้นทุน(Cost - effective) ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ด้วย

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม          เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้ว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed  back) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

2

## วิสัยทัศน์   พันธกิจ   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์  (Vision)  “องค์กรเพื่อการพัฒนา  ธรรมาภิบาลก้าวไกล”

พันธกิจ  (Mission)

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

4. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และรองรับภารกิจการถ่ายโอนาจากการกระจายอำนาจ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals)

1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและทั่วถึง

2. การบริหารการเมืองการปกครองเกิดสภาพคล่อง มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่วนเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

7. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูและอย่างทั่วถึง

3

4. ยุทศาสตร์การพัฒนา / แนวทางพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ  ร่องระบายน้ำและการปรับปรุงดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

1.2 ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ

1.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างตามทางสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า

1.4 จัดให้มีสถานที่เพื่อนันทนาการและการออกกำลังกายในชุมชน

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ,ศาสนา, ศิลปวัฒนธรรม

2.1 จัดการศึกษาปฐมวัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

2.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 ส่งเสริม/สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ติดเชื้อเอดส์

3.2 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดีและการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.1  พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และสอดคล้องต่อภารกิจ

4.2 การจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ประชาชนมีส่วนร่วม

4.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและสวัสดิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ ลดอุบัติเหตุ

5.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและปลอดภัย

5.3 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ,การเกษตรและการอุตสาหกรรม

6.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต

6.2 พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.1  กำจัดขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสีย

7.2 บำรุงรักษา/เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ

7.3 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

4

คำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

*****************************************************************************

##### ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……………..องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล………………………………

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √ |  |

5

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผน | √ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | √ |  |

6

คำชี้แจง  :  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม

หรือไตรมาศที่  1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)		         ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม)

√    ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)		    √   ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม– กันยายน)

###### ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ปี

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 10,545,250 | 46 | 11,974,400 | 15 | 3,720,000 | 5 | 1,130,000 | 104 | 27,369,650 |

7

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ,ศาสนา, ศิลปวัฒนธรรม | 27 | 11,820,000 | 28 | 12,420,000 | 27 | 11,820,000 | 27 | 11,820,000 | 109 | 47,880,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข | 11 | 14,293,400 | 11 | 14,293,400 | 11 | 14,293,400 | 11 | 14,293,400 | 44 | 57,173,600 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | 30 | 11,250,000 | 30 | 11,250,000 | 30 | 11,250,000 | 30 | 11,250,000 | 120 | 45,000,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 30 | 8,750,000 | 30 | 8,750,000 | 30 | 8,750,000 | 30 | 8,750,000 | 84 | 35,000,000 |

8

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ,การเกษตรและการอุตสาหกรรม | 5 | 170,000 | 6 | 170,000 | 6 | 170,000 | 6 | 170,000 | 23 | 680,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 11 | 1,089,000 | 11 | 1,123,000 | 12 | 1,472,000 | 9 | 1,568,000 | 43 | 5,252,000 |
| รวม | 152 | 57,917,650 | 162 | 59,980,800 | 131 | 51,475,400 | 118 | 48,981,400 | 527 | 218,355,250 |

9

4.  จำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการี่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 68.42 | - | - | 12 | 31.57 | - | - | 56 | - | 86 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ,ศาสนา, ศิลปวัฒนธรรม | 6 | 22.22 | - | - | 21 | 77.77 | - | - | - | - | 27 | - |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | 26 | 86.66 | - | - | 4 | 13.33 | - | - | - | - | 30 |  |

10

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการี่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 2 | 6.66 | - | - | 28 | 93.33 | - | - | - | - | 30 | - |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ,การเกษตรและการอุตสาหกรรม | 1 | 20 | - | - | 4 | 80 | - | - | - | - | 5 | - |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| รวม | 61 | 40.13 | - | - | 45.39 | - | - | - | - | - | 208 | - |

11

5. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | เงินสะสม | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5,002,800 | 24,583,788 | 29,586,588 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ,ศาสนา, ศิลปวัฒนธรรม | 2,689,030 | - | 2,689,030 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข | 144,325 | - | 144,325 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | 10,329,786 | - | 10,329,786 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 47,567 | - | 47,567 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ,การเกษตรและการอุตสาหกรรม | 106,770 | - | 106,770 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 27,360 | - | 27,360 |
| รวม | 18,347,638 | 24,583,788 | 42,931,426 |

12

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(1  เมษายน  2562 – 30 กันยายน 2562)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | √ | - | 12,000,000 | 11,182,300 |
| 2. เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | - | √ | - | 3,504,000 | 2,869,600 |
| 3. เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - | √ | - | 36,000 | 30,000 |
| รวม |  | 15,540,000 | 14,081,900 |

## ส่วนที่  4  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- การนำเสนอปัญหา ความต้องการยังอยู่ในภาพของชุมชน /หมู่บ้าน มากกว่าเป็นปัญหาในภาพรวม หรือปัญหาสาธารณะ จึงมีโครงการบรรจุไว้ในแผนมากเกินไป

- ขาดความร่วมมือภายในองค์กรและส่วนราชการภายนอกและบุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผน เพราะเข้าใจว่าการจัดทำแผนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำแผนเท่านั้น

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนยังขาด ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ดี

- จำนวนงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

13

## คำชี้แจง :  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2  ครั้ง รอบเดือน ตุลาคม

……………………………………………………………………………….

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล…….

- วัน / เดือน / ปี  ที่รายงาน..…30......กันยายน   2561……..

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี งบประมาณ  2561 (รอบเดือน ตุลาคม)

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏ อยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ (เมษายน) | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ (ตุลาคม) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 26 | 23 | 100 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ,ศาสนา, ศิลปวัฒนธรรม | 27 | 6 | 6 | 44.44 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข | 11 | - | 5 | 45.45 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | 30 | 26 | 24 | 100 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 30 | 2 | 2 | 13.33 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ,การเกษตรและการอุตสาหกรรม | 5 | 1 | 2 | 60 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 11 | - | 3 | 27.27 |
| รวม | 152 | 61 | 65 | 82.89 |

สรุป จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน 152 โครงการ และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติ 126 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.89

14

## ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 40% | 56% | 4% |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 43% | 45% | 12% |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงคามคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 54% | 39% | 7% |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 60% | 30% | 10% |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 35% | 54% | 11% |
| 6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 38% | 52% | 10% |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 40% | 51% | 9% |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 49% | 46% | 5% |
| ภาพรวม | 44.87% | 46.62% | 8.5% |

## ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1	………………ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน………………………….

1 )  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.9 |
| 2 ) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.5 |
| 3 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.1 |
| 4 ) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.5 |
| 5 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.9 |
| 6 ) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.2 |
| 7 ) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.6 |
| 8 ) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.2 |
| ภาพรวม | 8.36 |

15

2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1. ครัวเรือนในตำบลบึงพะไล มีการคมนาคมสะดวกสบาย | ครัวเรือน | 1,900 | 2,600 | +700 |

ยุทธศาสตร์ที่  2	……………………ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา, กีฬา ,ศาสนา, ศิลปวัฒนธรรม………………

1 )  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.8 |
| 2 ) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 6.0 |
| 3 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 5.4 |
| 4 ) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 6.7 |
| 5 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.7 |
| 6 ) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.4 |
| 7 ) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 5.7 |
| 8 ) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.9 |
| ภาพรวม | 7.00 |

16

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1. จำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดขึ้น | ประชากร | 1,200 | 1,250 | +50 |

ยุทธศาสตร์ที่  3	……………….ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข………………………….

1 )  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.5 |
| 2 ) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.4 |
| 3 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.3 |
| 4 ) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8 |
| 5 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.3 |
| 6 ) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.5 |
| 7 ) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.1 |
| 8 ) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.5 |
| ภาพรวม | 7.7 |

17

2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1. หมู่บ้านที่มีสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร | หมู่บ้าน | 15 | 15 | 15 |
| 2. ครัวเรือนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร | ครัวเรือน | 1,900 | 2,600 | +700 |

ยุทธศาสตร์ที่  4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

1 )  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.1 |
| 2 ) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 7.9 |
| 3 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.2 |
| 4 ) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 7 |
| 5 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.5 |
| 6 ) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.4 |
| 7 ) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.9 |
| 8 ) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.1 |
| ภาพรวม | 8 |

18

2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1. มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองมากขึ้น | คน | 100 | 200 | +100 |
| 2. มีจำนวนสมาชิก อบต.ข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการอบรมและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน | คน | 15 | 19 | +14 |

ยุทธศาสตร์ที่  5  ……………. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...........................................

1 )  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.4 |
| 2 ) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.5 |
| 3 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7 |
| 4 ) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.1 |
| 5 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.2 |
| 6 ) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.3 |
| 7 ) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.4 |
| 8 ) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.6 |
| ภาพรวม | 7.8 |

19

2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1. ปัญหายาเสพติดในตำบล | % | 30% | 19% | -11% |

ยุทธศาสตร์ที่  6…….…ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ ,การเกษตรและการอุตสาหกรรม………..

1 )  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.4 |
| 2 ) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8 |
| 3 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.5 |
| 4 ) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 7.1 |
| 5 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.3 |
| 6 ) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.2 |
| 7 ) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.8 |
| 8 ) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.6 |
| ภาพรวม | 7.9 |

20

2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | คน | 100 | 200 | +100 |
| 2. ประชาชนมีอาชีพเสริม | คน | 20 | 30 | +30 |

ยุทธศาสตร์ที่  7…….ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว………

1 )  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 7.4 |
| 2 ) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 6.1 |
| 3 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.5 |
| 4 ) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.9 |
| 5 ) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7 |
| 6 ) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8 |
| 7 ) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.8 |
| 8 ) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.4 |
| ภาพรวม | 7.76 |

21

2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม / ลด |
| 1. มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ มากขึ้น | คน | 100 | 200 | +100 |
| 2. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาตำบลมากขึ้น | คน | 15 | 19 | +14 |

เกณฑ์การพิจารณา  หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0  หรือใกล้เคียง 0  แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นไม่ประสบความสำเร็จ  หากคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  5  แสดงว่าผลการดำเนินการตามแผน ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง  และหากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง 10  แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผน ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จ

22

แบบสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบที่  3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

จากผู้ตอบแบบสอบถาม		จำนวน 	200   ชุด

1.  เพศ	   แยกเป็น	เพศชาย		จำนวน	  121	คน

เพศหญิง	จำนวน     79	คน

2.  อายุ	   แยกเป็น

ต่ำกว่า  	20  ปี			จำนวน		38	คน

20  -  30  ปี		จำนวน		31	คน

31  -  40  ปี		จำนวน		46	คน

41  -  50  ปี		จำนวน		29	คน

51  -  60  ปี		จำนวน		32	คน

มากกว่า  60  ปี			จำนวน		24	คน

3.  การศึกษา	ประถมศึกษา			จำนวน		121	คน

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า		จำนวน		46	คน

อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า	จำนวน		24	คน

ปริญญาตรี			จำนวน		9	คน

สูงกว่าปริญญาตรี		จำนวน		-	คน

อื่น ๆ				จำนวน		-	คน

4.  อาชีพ	รับราชการ			จำนวน		6	คน

เอกชน / รัฐวิสาหกิจ		จำนวน		8	คน

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว		จำนวน		29	คน

รับจ้าง				จำนวน		41	คน

นักเรียน / นักศึกษา		จำนวน		30	คน

เกษตรกร			จำนวน		86	คน

*******************************

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (1 เมษายน 2562 –            30 กันยายน 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา แก้ปัญหาให้สนองตอบความต้องการของประชาชน รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ โดยเน้นภารกิจการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่นเป็นหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินการ และประสานหน่วยงานอื่นดำเนินการ สามารถพัฒนาระบบการคมนาคมได้ในระดับหนึ่ง ราษฎรส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ สามารถใช้เส้นทางจราจรและขนส่งผลผลิตออกไปจำหน่ายยังท้อตลาดได้สะดวกขึ้น เป็นการแก้ปัญหาการคมนาคม ให้แก่ราษฎรตรงตามความต้องการของราษฎรในตำบล และสามารถลดปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ำท่วมขังพื้นที่ให้ลดน้อยลงได้ การเพิ่มความปลอดภัยในเวลาค่ำคืนได้มากขึ้น รายละเอียดที่ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อการดำเนินการ  ดังต่อไปนี้

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1. | โครงการก่อสร้างกำแพงรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง | 250,000 |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 | 273,000 |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล หมู่ที่ 4 | 299,000 |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 | 299,000 |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 | 299,000 |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 | 254,000 |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที่ 13 | 92,000 |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 | 299,000 |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 | 299,000 |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 | 299,000 |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 | 295,000 |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | 135,000 |
| 13. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหนองขอน | 66,000 |
| 14. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบึง-โนนระเวียง | 169,500 |
| 15. | โครงการก่อสร้างป้ายรั้วกำแพงและประตูเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า-หนองโพธิ์ | 290,000 |
| 16. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบะระเวียง หมู่ที่ 12 | 325,000 |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 17. | โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโคบาล | 160,000 |
| 18. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โดมประจำหมู่บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 | 332,000 |
| 19. | โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที่ 13 | 108,000 |
| 20. | โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที่ 13 | 55,000 |
| 21. | โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 | 122,000 |
| 22. | โครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าบ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 | 235,800 |
| 23. | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 8 | 46,500 |
|  | รวม | 5,002,800 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 1,269,600 |
| 2. | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,149,430 |
| 3. | อุดหนุนส่วนราชการ | 20,000 |
| 4. | โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุระนารี | 50,000 |
| 5. | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 100,000 |
| 6. | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและเยาวชน | 100,000 |
| รวม | 2,689,030 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 79,200 |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 15,450 |
| 3. | โครงการจัดกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก | 15,875 |
| 4. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส | 21,700 |
| 5. | โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ | 12,100 |
| รวม | 144,325 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารราชการ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อดำเนินงานตามโครงการต่างๆดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑. | เงินดือนพนักงาน ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่างๆ | 3,569,517 |
| ๒. | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 289,264 |
| ๓. | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 13,494 |
| 4. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 73,500 |
| 5. | ค่าวัสดุสำนักงาน | 79,572 |
| 6. | ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนคณะผู้บริหาร/เลขานุการนายก อบต. | 684,067 |
| 7. | โครงการค่าตอบแทนประธานสภา/สมาชิกและเลขานุการ | 2,491,200 |
| 8. | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 19,670 |
| 9. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น | 289,950 |
| 10. | โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทย | 3,590 |
| 11. | ค่าเช่าบ้าน | 196,000 |
| 12. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 38,720 |
| 13. | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/เงินเพิ่มต่างๆ | 1,714,887 |
| 14. | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 2,900 |
| 15. | ค่าสาธารณูประโภค | 376,803 |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 16. | ค่าจัดชื้อพวงมาลัย | 1,000 |
| 17. | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 108,295 |
| 18. | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | 70,000 |
| 19. | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 8,900 |
| 20. | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 23,600 |
| 21. | ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | 6,770 |
| 22. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 215,952 |
| 23. | โครงการดอกจานบาน | 38,100 |
| 24. | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน | 14,035 |
|  | รวม | 10,329,786 |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อดำเนินงานตามโครงการต่างๆดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1. | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | 37,473 |
| 2. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,096 |
|  | รวม | 47,569 |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิช,การเกษตรและการอุตสาหกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อดำเนินงานตามโครงการต่างๆดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑. | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ตำบลบึงพะไล | 13,070 |
| 2. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้สูงอายุ | 93,700 |
|  | รวม | 106,770 |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อดำเนินงานตามโครงการต่างๆดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1. | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | 3,700 |
| 2. | โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน | 6,800 |
| 3 | โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทย มีความสุข | 16,860 |
|  | รวม | 27,360 |

งบกลาง

| ลำดับที่ | รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบกลาง | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑. | เงินสมทบประกันสงคม | 155,923 |
| 2. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 234,385 |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11,182,300 |
| 4. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2,869,600 |
| 5. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,000 |
| 6. | เงินสำรองจ่าย | 801,023 |
| 7. | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 185,000 |
| รวม | 15,458,231 |

# Text boxes

#### แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

#### แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์